[bookmark: _Toc145958204]元大都建都750周年国际特展（暂定名）图录出版（二次）采购需求
一、服务内容
[bookmark: _GoBack]图录内容包含文物约280件，学术文章10千字，正文中文约40千字，英文约10千字。图片约300张。成品尺寸为235mm（宽）×290mm（高），页数约300面，全彩四色印刷的展览配套图录。印数为800册。
二、出版要求
1. 供应商负责图书出版的全部工作，包括但不限于书号申请、资料整理、稿件编辑加工、三审三校、与作者及时沟通反馈并协助解决审稿情况及修改意见、图片版权购买、装帧设计、排版、印刷等工作。
2. 本项目书稿预计于2026年7月31日确定并交付，于2026年10月31日前（以实际签订合同中的时间为准），在预算范围内以高质量、保数量的标准完成出版工作，并将全部图书运送至采购人指定地点进行验收。最终时间以双方签订的合同所规定的日期为准。
3. 质量要求：图书质量严格执行《中华人民共和国产品质量法》、国家新闻出版署《图书质量管理规定》以及《地图管理条例》的相关要求。
4. 印刷要求：四色全彩印刷，符合国家出版行业标准，中国版本图书馆CIP的规定。封面、印刷及正文印刷套插印准确，字、图、点、线印迹清楚，版面端正，墨色均匀厚实，层次分明，质感好。无脏污、破损，无钉花、野墨。
5. 装订要求：成品裁切方正。全书页码折正，书面平服，钉距匀称，坚实牢固，易翻不脱页，无缺页、重页、倒装。书目整洁，无脏污、破页、野胶。
6. 图书著作权归采购人所有。
7. 其他说明：因图录出版时间涵盖多个公共假期，投标人必须保证该时间段内具备足够的人力和物力，以保证图录按约定时间完成。
三、付款方式
合同签订生效后且甲方在财政资金下达后10个工作日内支付乙方70%合同款，图书出版完成，全部送至指定地点并验收合格之日起10个工作日内，甲方向乙方支付30%合同款。
四、其他要求
（一）项目金额即为出版所需的所有费用；
（二）根据项目需求和特点，应包含项目实施整体方案、项目进度计划、项目人员配备等有关内容。
（三）预算与报价表
报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。
（四）项目组织设计及进度计划要求
投标人应结合项目需求，提供合理的组织方案，人员配备要齐全，参与本项目的人员要贯穿设计、审校、印制等全部流程。基本要求为：
项目负责人1名（具有副编审以上职称），负责图书出版任务统筹规划、协调推进、质量把控、总体接洽；
责任编辑1名（具有与项目相关的专业教育背景），具有中级（含）以上职称，负责图书出版具体工作和与作者沟通协调。
图录设计师1名（具有10年（含）以上图书设计经验），负责图书整体装帧设计和材料选用。
图书印制责任人1-2名（具有10年（含）以上图书印制经验），负责图书印刷质量和工艺质量。
    以上提供的人员需要与实际工作人员一致，若发现人员名单与实际工作不符，甲方有权要求更换。
同时，应根据本项目工期要求及自身工作经验，在投标文件中提供合理可行的进度计划方案。
五、服务要求
（一）图书整体装帧设计具有较高的艺术水平，紧扣内容主题，保持风格统一，色彩搭配和谐美观，并按照规范使用首都博物馆八大书系VI（在规定的位置使用首都博物馆八大书系VI标识）；
（二）供应商负责指定责任编辑对书稿进行审稿、加工及校对，保证图书学术质量和编校质量，责任编辑需具备中级及以上职称，并具有与项目内容相关的教育背景；
（三）文物图片色彩还原准确，装订印刷及相关工艺质量优质；
（四）严格按照合同日期完成出版，并送达指定地点。



