元大都建都750周年特展文物运输项目技术服务需求
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]一、项目名称及金额
项目名称：元大都建都750周年特展文物运输项目
项目预算金额：77.0450万元
二、服务内容	
本项目涉及展览将于2026年12月-2027年3月（暂定）在首都博物馆A厅开幕，展厅面积约1200平方米，此次展览涉及到约300余组件外借文物运输及相关工作。
供应商应提供的服务内容包含但不仅限于以下方面：
（一）根据不同的文物需求提供专用、规范的包装材料和周转箱，并负责展览文物的包/拆装作业；
（二）负责20家借展单位至首都博物馆往返文物运输车辆及装卸作业；
（三）负责文物往返运输的保安押运；
（四）按采购人要求协助布展/撤展工作；
（五）安排借展单位辅助布撤展人员来京辅助点交所需住宿、交通等服务。住宿标准为500元/晚/人，藏品出借单位到京辅助布展及撤展人员各3-4名，根据布、撤展进度及文物数量确定实际抵京时间，每次布展或撤展最少为5天4晚行程，以实际时间为准，由供应商支付借展单位或个人。
3、 具体要求
（一）文物包/拆装及布/撤展服务
材料要求：根据文物特性采用的包装材料，应符合GB/T 23862‑2024《文物包装与运输规范》。
（二）文物运输服务
供应商需具有丰富的文物运输经验，能自行办理公路文物运输的全部手续。作业过程中所使用的运输工具及装卸工具全部自理，文物运输所涉及的国家文物安全、运输内容、运输路线、运输时间均为国家机密，运输企业及相关人员必须对以上内容严格保密，并制定和采取相应的保密措施。供应商每辆文物运输车辆均需配备押运人员（持保安员证上岗）全程随车往返押运，押运人员需具备文物安保、应急处置能力，熟悉涉密运输管理要求。
1、运输方式：陆运。运输车辆：车辆应为特制全封闭、配备气垫“减震”系统，配有温湿度控制装置，配备车辆尾部自动升降板，配有车内消防设备。在车辆行驶过程中，车辆速度控制在60-80公里/小时之内，每辆车安排两名司机（持B2及以上准驾车型驾驶证）负责轮流驾驶，通过桥梁、转弯地段时车辆减速，保证安全通行。
提前根据各类文物的情况，设计好装车图，在车内固定操作过程中，根据文物箱的实际尺寸大小与重量，配合车图确定好装车顺序及各包装箱位置，保证车厢内重量分配与装货后车厢整体重心均匀平横。车厢内木箱整齐的由车头方向向外摆放，通过车厢内的专用挂钩，木箱以拉紧带固定在车厢内。
2、 运输路线：20家国内单位安全调集至首博（往返）。
3、 货运量：文物展品约300余件套。
4、 时间要求：此批次所涉及的全部文物最迟调集至首都博物馆的时间为2026年11月30日。
5、 运输服务项目应全程符合GB/T 23862‑2024《文物包装与运输规范》。
四、付款方式
    1、货物抵达采购人所在地后15个工作日内，供应商提供正式发票后，采购人支付合同款的60%。
2、货物抵达展品所属方指定地点后15个工作日内，供应商提供正式发票后，采购人支付合同款的40%。
五、其他要求
（一）根据项目需求和特点，供应商的应答文件应包含项目服务方案、项目进度计划、项目人员配备等有关内容。
（二）报价要求
报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。
（三）项目团队人员配备要求
供应商应结合项目需求，提供合理的组织方案，人员配备要齐全。供应商需配备项目负责人1人，文物包/拆装及布/撤展服务人员不少于3人。
1、项目负责人具备3年及以上文物运输及展览保障项目管理经验。
2、供应商必须安排具有丰富经验的包装技术及操作人员，且负责本批次文物的包/拆装、布/撤展、装/卸车等相关服务工作。服务人员必须具备文物专业包装、专业布/撤展的能力；并保证文物在包装、拆包装和布/撤展过程中，严格遵守相关专业规定，安全稳妥操作。
3、供应商拟投入本项目的服务人员需要与实际工作人员一致，若发现人员名单与实际工作不符，采购人有权要求更换。
（四）全程保安押运及安全保障服务要求
★1、供应商应保证成交后在与采购人签订合同时，提供随车的专业保安押运人员的保安员证书复印件、劳动合同复印件或社保缴纳证明复印件等能够证明供应商与保安押运人员劳动关系的证明文件。供应商必须针对此服务要求在应答文件中提交加盖供应商单位公章的承诺函原件,格式详见“第六章 应答文件格式”的“附件9-3  服务承诺函”。未按上述要求提供承诺函的响应，视为无效响应。
2、供应商须建立押运人员花名册，可在应答文件中提供花名册及保安员证，押运人员全程负责运输途中文物安全值守、场地看护、突发情况处置，运输过夜期间安排专人24小时值守，停放场地需安全合规，杜绝安全隐患。
六、元大都建都750周年特展文物清单
[bookmark: _GoBack]该清单为暂定文物清单，以最终采购人确认为准。
