# 采购需求

一、服务内容

鄂尔多斯青铜器（暂定名）展览图录出版，包含文物约380件，全书中文70千字。图片约400张。成品尺寸为235mm（宽）×290mm（高），248页左右的全彩四色印刷的展览配套图录。印数为800册。

二、出版要求：

- 供应商负责图书出版的全部工作，包括但不限于书号申请、资料整理、稿件编辑整理加工、三审三校、与作者及时沟通反馈并协助解决审稿情况及修改意见、图片版权购买、装帧设计、排版、印刷等工作。

- 本项目书稿预计于2026年5月15日确定并交稿，于2026年6月9日前在预算范围内保质保量地完成出版工作，并将全部图书送到采购人指定地点进行验收。最终日期以双方签订的合同为准。

- 质量要求：图书质量执行《中华人民共和国产品质量法》和国家新闻出版署《图书质量管理规定》。

- 印刷要求：四色全彩印刷，符合国家出版行业标准，中国版本图书馆CIP的规定。封面、印刷及正文印刷套插印准确，字、图、点、线印迹清楚，版面端正，墨色均匀厚实，层次分明，质感好。无脏污、破损，无钉花、野墨。

- 装订要求：成品裁切方正。全书页码折正，书面平服，钉距匀称，坚实牢固，易翻不脱页，无缺页、重页、倒装。书目整洁，无脏污、破页、野胶。

- 图书著作权归采购人所有。

其他说明：因图录出版时间涵盖多个公共假期，投标人必须保证该时间段内具备足够的人力和物力，以保证图录按约定时间完成。

三、付款方式

合同签订生效后且甲方在财政资金下达后10个工作日内支付乙方50%合同款，图书出版完成，全部送至指定地点并验收合格之日起10个工作日内，甲方向乙方支付50%合同款。

四、其他要求

（一）展览图录费用中包括出版所需的所有费用；

（二）根据项目需求和特点，还应包含项目实施整体方案、项目进度计划、项目人员配备等有关内容。

（三）预算与报价表

报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。

（四）项目组织设计及进度计划要求

投标人应结合项目需求，提供合理的组织方案，人员配备要齐全，参与本项目的人员要贯穿设计、审校、印制等全部流程。基本要求为：

项目负责人1名（具有副编审或以上职称），负责图书出版任务统筹规划、协调推进、质量把控、总体接洽；

责任编辑1名（具有历史学、考古相关专业教育背景），负责图书出版具体工作和与作者沟通协调。

图录设计师1名（具有文物和博物馆图书设计经验），负责图书整体装帧设计和材料选用。

图书印制责任人1-2名（具有10年以上文博图书印制经验），负责图书印刷质量和工艺质量。

以上提供的人员需要与实际工作人员一致，若发现人员名单与实际工作不符，采购人有权要求更换。

同时，应根据本项目工期要求及自身工作经验，在响应文件中提供合理可行的进度计划方案。

五、服务要求

（一）图书整体装帧设计具有较高的艺术水平，紧扣内容主题，保持风格统一，色彩搭配和谐美观，并按照规范使用首都博物馆八大书系VI（在规定的位置使用首都博物馆八大书系VI标识）；

（二）供应商负责指定责任编辑对书稿进行审稿、加工及校对，保证图书学术质量和编校质量，责任编辑需具备中级及以上职称，并具有历史学教育背景；

（三）文物图片色彩还原准确，装订印刷及相关工艺质量优质；

（四）严格按照合同日期完成出版，并送达指定地点。